Приложение 1

к приказу управления образования

от   3 апреля 2012г.  №  167

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

в общеобразовательных учреждениях Павловского муниципального района

Цель:  создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и введения комплексного    учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правовой базы |  |  |  |
| 1.1 | Вынесение вопроса о введении курса ОРКСЭ в ОУ Павловского района на заседание районного координационного совета по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию граждан Павловского района | апрель 2012 г. | Тюрина Г.А., начальник |
| 1.2 | Принятие решения органами государственно-общественного управления общеобразовательных учреждений о введении курса ОРКСЭ | апрель-май 2012 г. | Руководители ОУ |
| 1.3 | Разработка плана мероприятий по внедрению курса ОРКСЭ в образовательном учреждении | до 1 мая 2012 г. | Руководители ОУ |
| 2. Организационно-управленческие условия |  |  |  |
| 2.1 | Анализ выбора родителями (законными представителями) общеобразовательных школ района модуля учебного курса ОРКСЭ | до 1 мая 2012 г. | Руководители ОУ |
| 2.2 | Анализ результатов апробации курса ОРКСЭ в других регионах | до 1 июня 2012г. | Постнова А.К., методист ИДК Руководители ОУ |
| 2.3 | Создание рабочей группы для координации процесса введения ОРКСЭ в общеобразовательном учреждении | до 1 мая 2012 года | Руководители ОУ |
| 2.4 | Изучение инструктивно-методических материалов, регламентирующих введение комплексного учебного курса | постоянно | Постнова А.К.. методист ИДК Руководители ОУ |
| 2.5 | Проведение инструктивных совещаний, информационно-методических семинаров и консультаций по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | апрель – сентябрь 2012г. | Постнова А.К., методист ИДК |
| 2.6 | Освещение вопросов введения курса ОРКСЭ на совещаниях руководителей образовательных учреждений | постоянно | Митина Н.П., зам. начальника Ежова Е.В., зав. ИДК |
| 2.7 | Осуществление информационно – разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся по изучению одного из модулей учебного курса, в том числе с привлечением представителей религиозных организаций и использованием средств массовой информации | постоянно | Руководители ОУ, педагоги ОУ |
| 2.8 | Организовать в педагогических коллективах обсуждение стандарта начального общего образования по ОРКСЭ | до 1 июня 2012г. | Руководители ОУ |
| 2.9 | Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения комплексного учебного курса ОРКСЭ | до 1 сентября 2012г. | Руководители ОУ |
| 3.Организационно-педагогическое сопровождение |  |  |  |
| 3.1 | Формирование банка данных о педагогах, которые будут преподавать курс ОРКСЭ | до 10 апреля 2012 г. | Постнова А.К., методист ИДК Руководители ОУ |
| 3.2 | Составление сводной заявки в ГБОУ ДПО НИРО на курсы повышения квалификации педагогов по учебному курсу ОРКСЭ (каскадная модель) | 15 апреля 2012 г. | Постнова А.К., методист ИДК |
| 3.3 | Организация и проведение курсовой подготовки учителей, преподающих курс ОРКСЭ по каскадной модели повышения квалификации. | июнь 2012г. | Постнова А.К.. методист ИДК Руководители ОУ |
| 3.4 | Формирование банка данных методических разработок для педагогов по учебному курсу ОРКСЭ | постоянно | Постнова А.К., методист ИДК |
| 3.5 | Создание и организация работы творческой группы учителей, преподающих курс ОРКСЭ | сентябрь 2012г. | Постнова А.К., методист ИДК |
| 4. Учебно-методическое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Формирование муниципального заказа и организация приобретения учебной литературы по курсу ОРКСЭ | до 1 сентября 2012 г. | Воронина И.В., методист ИДК Руководители ОУ |
| 4.2 | Разработка и утверждение рабочих программ по комплексному учебному курсу ОРКСЭ для 4-х классов | до 1 сентября 2012 г. | Руководители ОУ |
| 5. Информационное сопровождение |  |  |  |
| 5.1 | Создание и поддержка постоянно действующего раздела «ОРКСЭ» на сайте управления образования | постоянно | Рыбаков А.А., инженер по обслуживанию ЭВМ |
| 5.2 | Размещение информации по введению учебного курса ОРКСЭ на сайтах общеобразовательных учреждений | постоянно | Руководители ОУ |
| 5.3 | Освещение работы по введению и реализации курса в районных СМИ | постоянно | Постнова А.К., методист ИДК Руководители ОУ |
| 6. Мониторинг и контроль |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мониторинга по оценке готовности образовательных учреждений к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культуры светской этики» | май-июнь 2012 г. | Постнова А.К., методист ИДК руководители ОУ |
| 6.2 | Подготовка аналитических материалов о ходе введения комплексного учебного курса | по мере необходимости | Постнова А.К., методист ИДК УО Руководители ОУ |